Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 11.05.2026 |  |  |
| Mattino | 08:00 – 12:00 | Pomeriggio | 13:00 – 17:00 |

Lavori svolti

Mattino: Oggi ho dedicato la prima parte della mattinata ad analizzare il QdC in modo da trarre più domande possibili che mi mettessero in chiaro le funzionalità da implementare. Ho chiamato la docente per discuterne e gli ho posto le seguenti domande: - L’admin può creare gli utenti, è necessario un sistema di cambio password via mail? Si - Progetto archiviato sarebbe un soft delete? Si, gli utenti possono solo visualizzarlo, l’azione è irreversibile, mostra avvisi prima di cambiare lo stato e fare attenzione ai progetti che hanno task in corso. - I ruoli dovranno essere divisi tra sistema (User e Admin) e progetto (Viewer, Project Manager, Developer)? Si - Le colonne configurabili con lo stato (Da fare / In corso / In revisione / Completato) ha senso lasciare la possibilità all’utente di modificare come vuole le colonne? In questo caso l’utente dovrebbe inserire un flag sulla colonna che rappresenta le task completate? Effettivamente per un utilizzo scolastico dare la possibilità all’utente di creare delle colonne personalizzate avrebbe senso ma richiederebbe tanto tempo. Soluzione: utilizzare delle tipologie definite selezionabili dal Project Manager alla creazione della colonna. - L’assegnario di un task può essere vuoto? No, deve essere sempre associato a qualcuno, se non viene fatto il sistema in automatico lo assegna al creatore. - Le etichette le lascio configurare all’utente o le imposto io di default? Entrambi, l’utente però non potrà modificare quelle di default - Subtask e checklst sono veramente importanti? Avere una checklist non è la stessa cosa di avere delle subtasks? Si, effettivamente la priorità ci sta impostarla a 2 e implementare una checklist al posto delle subtask va bene ma ogni punto dovrà avere un titolo e una descrizione (facoltativa). - Avere una sezione dei commenti è utile? Da un valore aggiunto all’applicativo? Si da un valore aggiunto ma di sicuro non è la priorità, quindi lo mettiamo come 2, darei più importanza alla menzione di altri utenti (nella descrizione) Nella seconda parte della mattinata mi sono dedicato a sviluppare le tabelle dei requisiti grazie alle domande fatte in precedenza. Dopo aver definito i requisiti ho sviluppato il Gantt con le attività principali del progetto. Pomeriggio: Nel pomeriggio ho concluso il Gantt e ho iniziato lo use case. Durante lo sviluppo dello schema ho chiarito alcuni dubbi sugli attori del progetto e sulle attività estendibili. Una volta concluso lo use case ho avuto il colloquio con il perito 1 che mi ha dato dei consigli sulla pianificazione della documentazione sul gantt estendendola su tutto il progetto e inoltre mi ha dato alcuni consigli su documentazione e sui criteri di valutazione.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In leggero ritardo, avrei dovuto essere allo sviluppo dello schema ER

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Nella prossima giornata dovrò fare: diagramma ER, diagramma architetturale, digramma di flusso, design delle interfacce, setup di base di laravel e db

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Claude AI

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Creami le attività da mettere nel Gantt calcola che faccio 15% analisi, 55% Implementazione, 10% Test e 20% Documentazione. Inoltre non faccio pause intermedie, faccio solo 12:00 - 13:00

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Configurazione

Orario giornaliero: 08:00–12:00 / 13:00–17:00 (8h effettive, pranzo 12:00–13:00)

Giorni lavorativi: 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 maggio 2026 (10 giorni × 8h = 80h)

Ripartizione:

- Analisi: 15% = 12h

- Implementazione: 55% = 44h

- Test: 10% = 8h

- Documentazione: 20% = 16h

Nota sulla Progettazione: visto che le percentuali sommano già 100%, ho integrato la progettazione dentro Analisi (12h coprono analisi + progettazione tecnica) e la rifinitura grafica dei diagrammi va in Documentazione. È una scelta sensata in Waterfall scolastico: la "progettazione" come fase a sé è spesso fusa con l'analisi.

FASE 1 — Analisi e Progettazione (12 ore)

| Task | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- |
| Raccolta e definizione requisiti (REQ-001 ÷ REQ-015 + NF) | 2h | 11.05 lun 08:00 | 11.05 lun 10:00 |
| Use Case Diagram (4 ruoli × azioni) | 2h | 11.05 lun 10:00 | 11.05 lun 13:00* |
| Stesura Gantt v1 (consegna fine giornata) | 2h | 11.05 lun 13:00 | 11.05 lun 15:00 |
| Diagramma ER (entità: User, Project, Column, Task, Comment, Label, Subtask, ActivityLog, ProjectMember) | 2h | 11.05 lun 15:00 | 11.05 lun 17:00 |
| Schema architetturale MVC + flusso notifiche email | 2h | 12.05 mar 08:00 | 12.05 mar 10:00 |
| Mockup schermate (login, dashboard, board, dettaglio task, admin utenti) | 2h | 12.05 mar 10:00 | 12.05 mar 13:00* |
| ◆ MS1: Analisi e Progettazione completate | 0 | 12.05 mar 13:00 | 12.05 mar 13:00 |

*considerando pausa pranzo 12:00–13:00

FASE 2 — Implementazione (44 ore)

Strutturata per feature verticali (backend + frontend Blade insieme), in ordine di dipendenza tra requisiti.

Setup e fondamenta (5h)

| Task | Req | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup Laravel + Git + DB MySQL + Tailwind | NF-003 | 2h | 12.05 mar 13:00 | 12.05 mar 15:00 |
| Migrations: tutte le tabelle dello schema ER | NF-004.004 | 3h | 12.05 mar 15:00 | 13.05 mer 09:00 |

Autenticazione e ruoli (8h)

| Task | Req | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema autenticazione (registrazione, login, logout, hash) | REQ-001 | 3h | 13.05 mer 09:00 | 13.05 mer 13:00* |
| Middleware ruoli sistema (Admin/User) + pagina admin utenti | REQ-002 | 3h | 13.05 mer 13:00 | 13.05 mer 16:00 |
| Policy e Gate ruoli progetto (PM/Dev/Viewer) | REQ-005 | 2h | 13.05 mer 16:00 | 18.05 lun 09:00 |

Gestione progetti e membri (6h)

| Task | Req | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRUD Progetti + archiviazione (soft delete) + conferma modal | REQ-003 | 4h | 18.05 lun 09:00 | 18.05 lun 14:00 |
| Gestione membri progetto (invito, modifica ruolo, rimozione) | REQ-004 | 2h | 18.05 lun 14:00 | 18.05 lun 16:00 |

Board kanban e task (10h)

| Task | Req | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestione colonne kanban (CRUD, default seed, riordino) | REQ-006 | 3h | 18.05 lun 16:00 | 19.05 mar 10:00 |
| CRUD Task (titolo, descrizione, assegnatario, priorità, scadenza) | REQ-007 | 4h | 19.05 mar 10:00 | 19.05 mar 15:00 |
| Spostamento task tra colonne (drag&drop con JS + select fallback) | REQ-008 | 3h | 19.05 mar 15:00 | 20.05 mer 09:00 |
| ◆ MS2: MVP funzionante (board kanban base) | – | 0 | 20.05 mer 09:00 | 20.05 mer 09:00 |

Etichette (3h)

| Task | Req | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema etichette (default seed + custom con hex color) | REQ-009 | 3h | 20.05 mer 09:00 | 20.05 mer 13:00* |

Commenti, log e notifiche (10h)

| Task | Req | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema commenti su descrizione task | REQ-011.001 | 2h | 20.05 mer 13:00 | 20.05 mer 15:00 |
| Parser menzioni @username nei commenti | REQ-011.002 | 2h | 20.05 mer 15:00 | 20.05 mer 17:00 |
| Activity log per progetto (eventi + view filtrabile) | REQ-012 | 3h | 21.05 gio 08:00 | 21.05 gio 11:00 |
| Sistema notifiche email (mailer setup + 4 trigger eventi) | REQ-013 | 3h | 21.05 gio 11:00 | 21.05 gio 15:00 |

Dashboard e priorità 2/3 (2h, opzionali se in ritardo)

| Task | Req | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard riepilogativa progetto (4 widget) | REQ-014 | 2h | 21.05 gio 15:00 | 21.05 gio 17:00 |

Sicurezza, validazione, error handling (cross-cutting, 0h dedicate)

Questi requisiti (NF-001, NF-002, NF-005) si implementano trasversalmente durante tutte le feature: validazioni nei FormRequest, try/catch sulle operazioni critiche, middleware auth, escape Blade. Non hanno una task dedicata ma sono parte integrante di ogni feature.

Rifinitura e buffer (0h)

⚠️ Le ore di implementazione sono già allocate al limite. Buffer = 0. Se vai in ritardo, sacrifica per primi: REQ-010 (subtask, priorità 2 - non incluso), REQ-015 (PDF, priorità 3 - non incluso).

| Task | Req | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◆ MS3: Implementazione completata | – | 0 | 21.05 gio 17:00 | 21.05 gio 17:00 |

Totale Fase 2: 44h ✓

FASE 3 — Test (8 ore)

| Task | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- |
| Stesura test cases protocollo (formato TC-xxx come da template) | 1h | 22.05 ven 08:00 | 22.05 ven 09:00 |
| Test unitari (Model, relazioni, parser menzioni) | 2h | 22.05 ven 09:00 | 22.05 ven 11:00 |
| Test funzionali (rotte CRUD, autorizzazioni per ruolo) | 2h | 22.05 ven 11:00 | 22.05 ven 14:00 |
| Test manuali sui flussi utente (registrazione → board → task → notifica email) | 2h | 22.05 ven 14:00 | 22.05 ven 16:00 |
| Bug fixing | 1h | 22.05 ven 16:00 | 22.05 ven 17:00 |
| ◆ MS4: Test superati | 0 | 22.05 ven 17:00 | 22.05 ven 17:00 |

FASE 4 — Documentazione (16 ore)

Tutta concentrata negli ultimi due giorni. Considera che molte parti le stai già abbozzando durante le fasi 1-2 (tabelle requisiti, diagrammi, ecc.) — qui le rifinisci e le metti insieme.

Lunedì 26.05 (8h)

| Task | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- |
| Capitolo 1 — Introduzione, Abstract, Scopo | 1h | 26.05 lun 08:00 | 26.05 lun 09:00 |
| Capitolo 2 — Analisi (dominio, requisiti rifiniti, use case) | 2h | 26.05 lun 09:00 | 26.05 lun 11:00 |
| Capitolo 2 — Pianificazione (Gantt consuntivo) e analisi mezzi | 1h | 26.05 lun 11:00 | 26.05 lun 13:00* |
| Capitolo 3 — Progettazione (architettura, ER, design interfacce con mockup) | 3h | 26.05 lun 13:00 | 26.05 lun 16:00 |
| Capitolo 3 — Tabella rotte e design procedurale | 1h | 26.05 lun 16:00 | 26.05 lun 17:00 |

Martedì 27.05 (8h)

| Task | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- |
| Capitolo 4 — Implementazione (scelte tecniche, snippet significativi) | 2h | 27.05 mar 08:00 | 27.05 mar 10:00 |
| Capitolo 5 — Test (protocollo, risultati, mancanze) | 2h | 27.05 mar 10:00 | 27.05 mar 13:00* |
| Capitolo 6 — Consuntivo + Capitolo 7 — Conclusioni e considerazioni personali | 1h | 27.05 mar 13:00 | 27.05 mar 14:00 |
| Glossario, bibliografia/sitografia, allegati (guida installazione) | 1h | 27.05 mar 14:00 | 27.05 mar 15:00 |
| Revisione finale, controllo formattazione, indice, header/footer | 1h | 27.05 mar 15:00 | 27.05 mar 16:00 |
| Preparazione consegna (export PDF, organizzazione cartelle, backup) | 1h | 27.05 mar 16:00 | 27.05 mar 17:00 |
| ◆ MS5: Progetto consegnato | 0 | 27.05 mar 17:00 | 27.05 mar 17:00 |

Riepilogo finale

| Fase | Ore | % | Periodo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisi e Progettazione | 12 | 15% | 11.05 – 12.05 mattina |
| Implementazione | 44 | 55% | 12.05 pomeriggio – 21.05 |
| Test | 8 | 10% | 22.05 |
| Documentazione | 16 | 20% | 26.05 – 27.05 |
| TOTALE | 80 | 100% | 11.05 – 27.05 |

Milestone

| # | Nome | Data |
| --- | --- | --- |
| MS1 | Analisi e Progettazione completate | 12.05 mar 13:00 |
| MS2 | MVP funzionante (board kanban base) | 20.05 mer 09:00 |
| MS3 | Implementazione completata | 21.05 gio 17:00 |
| MS4 | Test superati | 22.05 ven 17:00 |
| MS5 | Progetto consegnato | 27.05 mar 17:00 |

Note importanti

- Requisiti NON inclusi (per limiti di tempo):

  - REQ-010 (Sotto-attività checklist, priorità 2) — implementabile se MS2 raggiunto in anticipo

  - REQ-015 (Export PDF, priorità 3) — bonus, solo se tutto il resto è pronto

- Requisiti cross-cutting (NF-001 validazione, NF-002 error handling, NF-005 sicurezza): integrati in ogni feature, senza task dedicata. Questo è importante anche per la documentazione, dove andranno descritti come "strategie trasversali" nei capitoli di implementazione.

- Buffer: zero ore di buffer dedicate. Se le cose si complicano: drag&drop semplificato (solo select), notifiche email solo per assegnazione e scadenza (taglia le altre 2), dashboard ridotta a 2 widget.

- Allineamento ai criteri di valutazione che mi avevi indicato:

  - 227 (standard): rispettato con uso convenzioni Laravel e PSR

  - 194 (validazione input): REQ-NF-001

  - 166 (leggibilità codice): trasversale a tutta l'implementazione

  - 119 (utilità in produzione): REQ-NF-004

  - 146 (GUI user-friendly): REQ-NF-003

  - 235 (UML use case + activity): coperto in Fase 1

  - 164 (gestione errori): REQ-NF-002

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto tutta la pianificazione delle ore manualmente, suddividendo ogni girono in ore.